## Sheet1
济宁市城乡水务局2022年度招投标领域“双随机、一公开”检查发现问题汇总表
序号 | 被检查项目 | 被检查单位 | 被检查单位类型 | 检查事项 | 法律依据 | 存在问题
1 | 金乡县2022年度国家地下水超采综合治理项目 | 山东冠锋项目管理有限公司 | 招标代理 | 招标人不按规定的比例收取投标保证金、履约保证金或者不按照规定退还投标保证金及银行同期存款利息的 | 《招标投标法实施条例》第六十六条 《济宁市城乡水务局关于规范水务工程招标投标工作的通知》（济水规建字〔2021〕15号） | 体制机制标段未差异化收取投标保证金
2 | 金乡县2022年度国家地下水超采综合治理项目 | 山东润鲁工程咨询有限公司 | 中标人（监理单位） | 非因不可抗力，中标人不履行与招标人订立的合同的 | 《招标投标法》第四十八条、第六十条 《招标投标法实施条例》第五十九条 | 项目总监及部分监理人员驻场时间不满足合同要求
3 | 金乡县2022年度国家地下水超采综合治理项目 | 河南中原黄河工程有限公司 | 中标人（施工单位） | 非因不可抗力，中标人不履行与招标人订立的合同的 | 《招标投标法》第四十八条、第六十条 《招标投标法实施条例》第五十九条 | 项目经理驻场时间不满足合同要求
4 | 鱼台县域水环境综合治理一期——西支河南段 | 山东兴联项目管理有限公司 | 招标代理 | 依法应当公开招标的项目不按照规定在指定媒介发布资格预审公告或者招标公告 | 《招标投标法》第十六条 《招标投标法实施条例》第十五条、第六十三条 | 未按照要求在山东省水利工程招标投标公共服务平台发布招标公告、公示
5 | 鱼台县域水环境综合治理一期——西支河南段 | 山东兴联项目管理有限公司 | 招标代理 | 招标人不按规定的比例收取投标保证金、履约保证金或者不按照规定退还投标保证金及银行同期存款利息的 | 《招标投标法实施条例》第六十六条 《济宁市城乡水务局关于规范水务工程招标投标工作的通知》（济水规建字〔2021〕15号） | 未按关规定差异化收取或减免投标保证金和履约保证金
6 | 鱼台县域水环境综合治理一期——西支河南段 | 水发规划设计有限公司 | 中标人（监理单位） | 非因不可抗力，中标人不履行与招标人订立的合同的 | 《招标投标法》第四十八条、第六十条 《招标投标法实施条例》第五十九条 | 项目总监驻场时间不满足合同要求
7 | 鱼台县水系生态综合治理——西支河北段 | 山东建业招标咨询有限公司 | 招标代理 | 依法应当公开招标的项目不按照规定在指定媒介发布资格预审公告或者招标公告 | 《招标投标法》第十六条 《招标投标法实施条例》第十五条、第六十三条 | 未按照要求在山东省水利工程招标投标公共服务平台发布招标公告、公示
8 | 鱼台县水系生态综合治理——西支河北段 | 山东建业招标咨询有限公司 | 招标代理 | 招标人不按规定的比例收取投标保证金、履约保证金或者不按照规定退还投标保证金及银行同期存款利息的 | 《招标投标法实施条例》第六十六条 《济宁市城乡水务局关于规范水务工程招标投标工作的通知》（济水规建字〔2021〕15号） | 未按关规定差异化收取或减免投标保证金和履约保证金
9 | 鱼台县水系生态综合治理——西支河北段 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 中标人（监理单位） | 非因不可抗力，中标人不履行与招标人订立的合同的 | 《招标投标法》第四十八条、第六十条 《招标投标法实施条例》第五十九条 | 监理单位驻场人员数量不满足合同要求